2022年粤东西北高校振兴计划

项目绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于安排2022年教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）的通知》（粤财科教〔2022〕16号）文件， 2022年高等教育“冲一流、补短板、强特色”粤东西北高校振兴计划专项资金下达至惠州学院金额5074万元。

（二）项目决策情况

学校将2022年高等教育“冲一流、补短板、强特色”粤东西北高校振兴计划专项资金纳入年度财务综合预算，并经教职工代表大会暨工会会员代表大会表决、学校校长办公会审议、党委会审定通过执行。分配的项目包括人才引进、条件建设、图书资源、科研建设与业务、思政专项等，涉及的负责部门包括科研处、人事处、资产与设备管理处、图书馆、后勤管理处、学生处、马克思主义学院，主要用途包括东江文化研究院建设、教学实验室建设、人才引育、图书报刊等资源购置、粤惠联合基金、学科建设、科研项目等。

- （三）绩效目标

总体目标：持续提高学校整体竞争力，不断提升办学内涵及整体办学水平。

- 二、绩效自评工作组织情况

学校高度重视2022年省级财政教育资金绩效自评工作，根据《广东省教育厅关于开展2023年省级财政教育资金及城乡义务教育补助经费绩效自评工作的通知》文件要求，财务处牵头召开会议，组织各项目用款单位参会，在OA发布《关于开展 2023 年惠州学院省级财政教育资金绩效自评工作的通知》（惠院财务〔2023〕12 号），认真开展项目绩效自评，严格落实绩效管理责任，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

三、绩效自评结论

通过认真收集整理评价基础数据和佐证材料，完成惠州学院2023年省级财政教育资金绩效自评工作，不存在虚报、错报、漏报、瞒报等弄虚作假现象。惠州学院2022年粤东西北高校振兴计划项目绩效自评分数96分，自评结论：优。

- 四、绩效指标分析

- （一）决策分析

1.项目立项情况

- （1）论证决策。学校严格按照《惠州学院粤东西北高校振兴计划建设方案》有关内容及建设目标分阶段推进项目申报。学校“冲补强”专项资金分配严格按照《广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划（2021-2025）资金管理办法》（以下简称《管理办法》）建立“冲补强”资金滚动项目库，项目遴选及资金分配程序规范。学校对“冲补强”专项经费统一纳入学校年度财务综合预算，每年度的预算方案经过预算与投资委员会论证、校长办公会及党委会审议通过，方予以执行。

- （2）目标设置。在绩效目标设置方面，设立的项目整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与项目实施方案的相符性较高。

- （3）保障措施。项目归口部门严格按照资金分配方案执行，加强内控管理，规范支出流程及调剂程序。

2.资金落实情况

（1）资金到位

省财政厅将专项资金通过国库下达预算额度后，学校向省财政厅粤东西北高校振兴计划专项资金申请转回学校基本账户，省财政厅复核材料通过后将专项资金转至学校基本账户。

（2）资金分配

专项资金实行项目管理，严格按照资金使用范围统筹规划，专项资金预算分配紧密对接学校中心工作及重点支出需求，按照“集中力量办大事”的原则，重点向学科建设、师资队伍引育、人才培养、科研项目及平台等倾斜。根据年初财务综合预算方案，将粤东西北高校振兴计划专项资金分配到各个项目。

（二）管理分析

1.资金管理

（1）资金支付

截至评价基准日2022年12月31日，2022年高等教育“冲一流、补短板、强特色”粤东西北高校振兴计划专项资金5074万元，已支出3,184.92万元，项目整体支出进度62.77%。

（2）支出规范性

资金分配及项目管理严格按照《管理办法》、教育厅有关通知及惠州学院财务相关制度执行。粤东西北高校振兴计划专项在资金管理、费用标准、支付等方面符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出或虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出。

2.事项管理

学校为推进“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施，规范和加强“冲补强”专项资金使用管理，切实提高资金使用效益，成立“冲补强”计划工作小组，办公室设在发展规划处，负责统筹遴选项目，与财务处、科研处、教务处、人事处等相关职能部门共同督促项目执行。

（三）产出分析

1.经济性

在经济成本控制情况方面，2022年粤东西北高校振兴计划专项支出严格按照财务管理制度规定，在预算资金内支出，严格控制成本，节约开支，合理使用资金。

2.效率性

由项目归口部门根据粤东西北高校振兴计划专项资金分配方案落实各项工作，在学科建设、师资队伍建设、人才培养质量、科学研究水平、社会服务与文化传承能力、国际交流合作等多方面取得成效，整体上达到预期建设目标。

（四）效益实现度分析

粤东西北高校振兴计划专项资金为我校在学科建设、师资队伍引育、人才培养、科研项目及重点平台建设方面提供了有力保障，项目质量达到预期目标，资金使用基本达到预期效果。学科建设水平稳步提升，人才培养质量不断提高，人才引进效率有效提升，科研平台、团队建设取得成效，学校的科研水平大幅度提高，师资队伍建设结构不断优化，并取得一系列高水平科研成果。学校按教学急需程度和重点发展的需要，合理配置资源，高效完成了学校教学条件建设的阶段性工作，更好地满足学校转型发展的要求，学校整体竞争力持续提高，办学内涵及整体办学水平不断提升。

五、主要绩效

（一）师资队伍方面

1.人才引进成效显著。2022年教授、博士引87名，师资队伍建设初见成效，教师队伍的学历结构、年龄结构、学缘结构不断优化，生师比明显改善，为学校高质量发展、进一步提升办学层次奠定了坚实基础。

2.师资队伍培育成效明显。学校围绕重点学科专业发展需要，认真谋划专任教师队伍在职进修培训工作，2022年共选派81名教师赴国（境）内外进修培训。其中，14名教师申请在职攻读博士学位（含博士后）；67名教师进行访学进修，22名教师参加国内中青年骨干教师访学项目，20名教师参加南方科技大学访学进修项目。

（二）科学研究方面

1.重点引进人才科研启动项目。阻燃纺织品实验室建设项目完成了年度资金项目计划的编制，超额完成了年度计划内目标。具体是：发表SCI收录论文1篇、中文核心期刊论文1篇，参与编写国家技术标准1项，获批广东省教育厅科技创新团队1个。

海水养殖贝类病害与生态防控技术研究项目完成年度资金项目计划的编制，同时也完成年度计划内目标。进行了贝类重要疾病未知病原的鉴定。对已知贝类病原，确定其病原感染性，进行病原的鉴定与保藏；病害发生与环境因子的关系研究，投稿论文2篇以上，其中SCI收录1篇以上。

2.科研相关业务及建设方面。2022年度举办东江大讲堂13场，举办学术会议8场，完成出版高质量学术著作31部；2022年粤惠联合基金项目合作经费完成出资300万元；邀请专家对学校申硕工作进行了指导，增强了申硕工作的对外交流，学校各项指标完全达到建设要求，一定程度上提升了我校整体实力和区域影响力。

（三）人才培养方面

1.专注思政工作。依托易班平台先后开展线上网络思政主题教育活动62场次，易班共建指数排名全省前十，连续两年获评全国易班优秀共建高校和广东省十佳易班发展中心；获评全国易班共建高校优秀迎新案例等5项国家级荣誉、省级思政活动奖项48项；连续两年获评省“立志 修身 博学 报国”活动优秀组织奖和2022年广东省高校网络媒体展示节活动优秀组织奖。

2.推进心理健康教育工作。举办心理减压活动155场，惠及13400余人次；化解严重心理危机事件85起；心理育人成绩斐然，叶志茂同学荣获“全国百佳心理委员”，荣获“全国百佳心理微电影”奖、广东省“525”大学生心理健康月系列活动奖项9个。同时勇担社会责任成立惠州市心理育人同城联盟，开展区域高校活动6场。

3.开展实践教学。我校现有728个实践教学基地，其中191个教师教育实践教学基地，其中有35个省级示范性实践教学基地，19个校级示范性实践教学基地。近年来，我校与惠州市教育局共建的国家教师教育创新实验区建设为基础，以广东省基础教育高质量发展行动为契机，进一步推进“校地联动”协同机制及结对帮扶机制，建立健全与惠州市、县（区）的结对帮扶机制，开展组团式、融入式联动服务工作。自开展帮扶工作以来，在学校领导带队下，学校帮扶团队多次走访了惠州市教育局及惠城区、龙门县、博罗县、惠阳区等县区教育局，以及博罗中学、惠东高级中学等多所惠州市中小学校，深入调研了解惠州市基础教育发展需求，实现帮扶工作与“新师范”建设相融共促。

4.新建教务系统。通过现代信息技术整合教务数据，体现现代高校教学管理理念，改进教学管理手段，可以在管理日常教学事务层面事务的同时，兼顾监管教学层面的事务，实现我校教务工作从“事务型”方式向“战略型”方式转变。

5.加强教学设施维护。主要用于教学实验大楼完善水电设施、化工楼C105用电线路及配电箱更新改造、土木学院实验室水电安装、等教学设施及人才引进配套设施的常规维修及专项整修项目支出，通过加强学校教学条件建设和设施维护，提高了资产使用效益和教学保障能力。

（四）学科建设方面

1.加大产业学院建设。学校精心布局重点打造“一县(区)一特色产业学院”，服务惠州支柱产业发展。学校注重顶层设计， 2022年11月出台了《惠州学院现代产业学院建设管理办法（试行）》（〔2022〕244号），2023年3月出台了《惠州学院仲恺信息学院管理办法（试行）》（〔2023〕13号），使现代产业学院的建设有制度可依据、有范例可参考。

学校目前共建省级校级现代产业学院7个。省级现代产业学院4个，即分别与仲恺高新区、大亚湾开发区、惠东县、有关行业企业，协同共建仲恺信息学院、大亚湾化工新材料学院、惠东时尚创意学院、旭日广东服装学院等四个省级现代产业学院，其中，旭日广东服装学院、仲恺信息学院、惠东时尚创意学院先后获评省示范性产业学院。校级现代产业学院3个，网络空间安全产业学院、数字新媒体产业学院、地下工程灾变防护产业学院。另有跨境电商现代产业学院、生命大健康现代产业学院、智慧环境与数字文旅现代产业学院等一批现代产业学院正在筹建。

2. 构建文献信息资源保障体系。采购与建设20466册中文图书、119册外文图书、748种中文期刊、20种外文期刊、118种报纸、21种中外文电子资源等方面的纸本文献与电子文献，丰富学校图书馆的馆藏，优化馆藏结构，提升信息化服务能力，建设紧密服务于教学、科研和学科建设的文献信息资源保障体系，实现全校文献信息资源优化整合与高效利用，打造技术先进、信息安全、运行稳定的校园网络文献服务平台，促进知识交流与共享，建立基于资源和平台的学科化服务体系。

3. 新建、更新和改造实验室。新建教学实验室3个，更新教学实验室4项。新建经济管理学院国际贸易实验室实验室、旭日广东服装学院服装智能生产及营销沙盘实验室、电子信息与电气工程学院机械电子工程机械基础实验室共3个教学实验室。更新改造了化学与材料工程学院实验台柜和通风改造系统、音乐学院有源音箱及调音台购置、教育科学学院美工实验室设备等和电子信息与电气工程学院实验室搬迁共4个教学实验室。

六、存在问题

（一）存在效益实现效率和满意度问题。由于引进人才数量的存在不确定性和入职报到（入职人员个人问题）的延迟性，年度人才引进数量可能最终与申报目标存在差异，影响资金的使用效率；存在引进经费发放的缴税问题，影响了效益实现的满意度。

（二）因项目未及时开展导致资金支出进度较慢。2022年由于疫情原因，部分访学单位防控政策严格，部分老师无法顺利赴访学单位开展实地进修，导致访学进度滞后，相关费用无法及时报账。

（三）部分科研专项资金执行进度有待进一步推进。主要由于科学研究项目存在研究周期，科研绩效的长期性与考核的短期性之间存在较强矛盾；疫情因素影响外出交流等相关经费的使用，耽误招标采购时间，使采购时间延长，条件建设项目推进未能如期完成。

- 七、下一步工作计划

（一）多措并举，加快“冲补强”项目执行进度。

建立“冲补强”资金使用管理专项工作组，加强统筹规划，沟通联系，推进全校“冲补强”资金预算分配及调整，提前做好项目储备工作。

定期对“冲补强”资金使用进度进行通报，督促提醒各项目用款单位的资金支出时效，做好支出计划。归口管理部门安排专人负责督促项目执行进度，针对大额项目、重点项目，建立管理台账及实施跟踪制度，随时了解进展情况，随时解决项目实施过程中遇到的困难及问题。

（二）提高资金使用效益为导向，强化绩效考核。

在加快财政支出进度的同时，要更加注重提高财政支出效果，对“冲补强”项目进行督促和指导，以绩效评价结果为导向，进一步优化资金分配，督促项目单位加强事前、事中、事后管理，并作为下一年度预算资金安排的主要考量依据。